ใบสมัครการประกวดโครงการพัฒนาคุณภาพประจำปี 2569

ระหว่าง มิถุนายน - กรกฎาคม 2569

คำอธิบาย ขอให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครใน “ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2” ให้ครบถ้วน สำหรับข้อมูลในส่วนที่ 3 เป็นการให้ข้อมูลประกอบในการประกวด

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปการสมัครประกวดโครงการฯ

1.ชื่อโครงการ ระบบจัดการครุภัณฑ์ AMIS (Asset Management Information System)

ประเภทของงานในโครงการที่ส่งประกวด (  )

งานรับบริจาคโลหิต	       งานตรวจคัดกรองและควบคุมคุณภาพโลหิต      งานผลิตส่วนประกอบโลหิตและจ่ายโลหิต

งานสนับสนุนงานบริการโลหิต   งานอื่นๆ (โปรดระบุ)  ………………………………………………………………………………………………………

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 69 ถึง 31 ธันวาคม 69

2. ข้อมูลผู้รับผิดชอบหลักโครงการ

ชื่อทีม TEAM AMIS

ชื่อหัวหน้าโครงการ** (หัวหน้าทีม) ภก.วรพงศ์ บุญพาล้ำเลิศ สังกัด (งาน/ฝ่าย/ภาค) ผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์และน้ำยา

เบอร์ติดต่อ 1502 E - mail trcbloodbag@redcross.or.th

3.รายชื่อสมาชิกในทีม (ไม่เกิน 10 คน เมื่อรวมหัวหน้าทีมโดยสามารถเป็นทีมผสมระหว่าง งาน / ฝ่าย / ภาค ได้ )

1. ภก.วรพงศ์ บุญพาล้ำเลิศ				สังกัด (งาน/ฝ่าย/ภาค) ผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์และน้ำยา

2. ภญ.วรณี งามพฤฒิกร				สังกัด (งาน/ฝ่าย/ภาค) ผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์และน้ำยา

3. ภก.พีรวัส พัฒนประยูรวงศ์			สังกัด (งาน/ฝ่าย/ภาค) ผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์และน้ำยา

4. ภญ.อนันต์พร จังกอบพัฒนา			สังกัด (งาน/ฝ่าย/ภาค) ผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์และน้ำยา

5. นางสาวปุณยนุช แต่งผิว				สังกัด (งาน/ฝ่าย/ภาค) ผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์และน้ำยา

6. นายพิพัฒน์พงษ์ อำนักมณี			สังกัด (งาน/ฝ่าย/ภาค) ผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์และน้ำยา

7. …………………………................……......................................สังกัด (งาน/ฝ่าย/ภาค)……………………………………………………………………………….........

8. …………………………................……......................................สังกัด (งาน/ฝ่าย/ภาค)……………………………………………………………………………….........

9. …………………………................……......................................สังกัด (งาน/ฝ่าย/ภาค)……………………………………………………………………………….........

หมายเหตุ ** ขอให้หัวหน้าโครงการเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย/ภาคที่จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักและเป็นตัวแทนของทีมที่จะติดต่อประสานงานโครงการฯ

ลงชื่อผู้สมัคร .....................................................................................................

(..............................................................)

หัวหน้าโครงการ

วันที่........./........./.........

สำหรับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯตามสายงาน “เห็นชอบโครงการฯ” (ผู้สมัคร ( ) ผู้ช่วยฯที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อประกวด) ผู้ช่วยฯ ด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ผู้ช่วยฯ ด้านการบริการโลหิต ผู้ช่วยฯ ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยฯ ด้านวิชาการและคุณภาพ ผู้ช่วยฯ ด้านการบริหาร ผู้ช่วยฯ ด้านสารสนเทศ/เทคโนโลยี ผู้ช่วยฯ ด้านบริหารศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ผู้ช่วยฯ ด้านบริการโลหิตส่วนภูมิภาค ผู้ช่วยฯ ผู้อำนวยการลงนาม ..............................................................................................................วันที่ .......................................................

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลรายละเอียดโครงการ (สำหรับสำเนาส่งให้กรรมการตัดสินการประกวด)

1.วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ขององค์กร ผ่าน Cloud Web Application ที่ใช้งานง่าย ปลอดภัย และรองรับทุกอุปกรณ์ (PC & Mobile)

- เพื่อเปลี่ยนผ่านกระบวนการบำรุงรักษาและการตรวจนับครุภัณฑ์จากระบบเอกสารกระดาษ สู่ระบบดิจิทัลที่ค้นหา สืบค้น บันทึก และแก้ไขข้อมูลได้ทันที

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจบริหารจัดการครุภัณฑ์ และสนับสนุนให้งานบริการโลหิตและการผลิตผลิตภัณฑ์โลหิตดำเนินไปได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัย และต่อเนื่องไม่หยุดชักงัก

2.ปัญหาที่พบ / สถานการณ์ปัจจุบัน

ปัจจุบันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติยังขาดระบบฐานข้อมูลดิจิทัลศูนย์กลางในการบริหารจัดการครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ โดยพบ gap ที่ต้องพัฒนา ได้แก่:

- ด้านการบำรุงรักษาเครื่องมือ :

  - ขาดฐานข้อมูลดิจิทัล: การเก็บบันทึกประวัติการซ่อมบำรุง/สอบเทียบยังคงเก็บในรูปแบบแฟ้มเอกสาร (Hard Copy) ทำให้สืบค้นประวัติย้อนหลังได้ยากและล่าช้ามากเมื่อเกิดปัญหา

  - ตกหล่นรอบงานซ่อมแซมและบำรุงรักษา: ไม่สามารถตรวจสอบได้สะดวกว่าเครื่องมือใกล้หมดสัญญาจ้างบำรุงรักษาแล้วหรือยัง ตลอดจนไม่มีปฏิทินหรือระบบแจ้งเตือนงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่กำหนดตามแผนงานที่วางไว้

  - ความยุ่งยากในการบันทึกข้อมูล: ขั้นตอนแบบเดิมมีความยุ่งยากในการบันทึก เช่น ไม่สามารถบันทึกรูปภาพประกอบเหตุการณ์ ซึ่งในบางกรณีการเขียนข้อความไม่สามารถอธิบายปัญหาได้ชัดเจนเท่าการใช้รูปภาพ

- ด้านการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี :

  - ระบุตำแหน่งและรูปลักษณ์ไม่ได้: ระบบเดิมไม่มีการระบุตำแหน่งสถานที่ตั้งและไม่มีรูปภาพประกอบครุภัณฑ์ ทำให้ผู้สำรวจยากต่อการค้นหาตัวเครื่องจริงในพื้นที่ และสับสนกับครุภัณฑ์ประเภทเดียวกัน

  - เสียโอกาสในการนำข้อมูลไปใช้งาน: ข้อมูลการสำรวจตัดขาดจากประวัติการซ่อมบำรุง ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาช่วยตัดสินใจบริหารจัดการครุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อทำการสำรวจเสร็จแล้ว ไม่สามารถดึงข้อมูลประวัติการสำรวจหรือดูสถานะย้อนหลังของครุภัณฑ์ชิ้นนั้นๆ มาใช้งานได้ เช่น การพิมพ์ใบสรุปรายการครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องซ่อมแซม

3.วิธีการดำเนินโครงการ /ขั้นตอน

ขั้นที่ 1: การพัฒนาระบบ พัฒนา Cloud Web Application “AMIS” ที่ออกแบบให้รองรับการใช้งานทั้งบน PC, Tablet และโทรศัพท์มือถือ เพื่อเปลี่ยนกระบวนการจัดการครุภัณฑ์แบบเดิมให้สแกนง่าย ค้นหาสะดวก และเห็นภาพรวมได้ทันที โดยมีฟังก์ชันเด่น ได้แก่:

1) ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์อัจฉริยะ:

    - ค้นหาง่าย เห็นภาพชัด: รวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์ไว้ในที่เดียว ทั้งชื่อรุ่น เลขครุภัณฑ์ สเปก และประวัติย้อนหลัง พร้อมระบบนำเข้า-ส่งออกข้อมูลผ่าน Excel (Bulk Import/Export)

    - เห็นตำแหน่งและรูปถ่ายจริง: ระบุสถานที่ตั้งอย่างชัดเจน พร้อมรูปถ่ายตัวเครื่องจริง ช่วยให้สแกน/ตามหาเครื่องมือในพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ ไม่ต้องเสียเวลาเดาหรือเดินหาอีกต่อไป

    - สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านการสแกนอ่านบาร์โค้ดรหัสครุภัณฑ์ด้วยโทรศัพท์มือถือได้

2) ระบบสำรวจครุภัณฑ์ดิจิทัลแบบ Real-time:

    - สแกนตรวจนับผ่านมือถือ: ผู้ใช้งานหลายคนสามารถถือโทรศัพท์มือถือเดินสแกนสำรวจครุภัณฑ์พร้อมกันได้ ข้อมูลจะซิงค์ร่วมกันอัตโนมัติทันที

    - สแกนปุ๊บ รู้ประวัติปั๊บ: ขณะสแกนสำรวจ ระบบจะดึงประวัติเดิมและสถานะเครื่องมาแสดงทันที ช่วยให้ตัดสินใจได้ทันที ณ จุดสำรวจ เช่น หากพบเครื่องชำรุดและดูประวัติพบว่าซ่อมซ้ำซากอาการเดิม สามารถพิจารณาเปลี่ยนสถานะเป็น "รอจำหน่าย" ได้ทันที ไม่ต้องส่งซ่อมซ้ำซ้อน

    - Dashboard ติดตามความคืบหน้า: ดูภาพรวมได้ทันทีว่ารอบการสำรวจนี้ตรวจนับไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ เหลือเครื่องไหนบ้างที่ยังไม่สแกน

3) ระบบบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแจ้งเตือนอัจฉริยะ:

    - บันทึกง่ายผ่านมือถือ ไม่ตกหล่น: ช่างหรือผู้ดูแลสามารถถ่ายรูป แนบไฟล์เอกสาร และบันทึกประวัติการซ่อมบำรุง (CM) หรือตรวจเช็คตามรอบ (PM) ผ่านมือถือได้ทันทีที่หน้าเครื่อง หมดปัญหาลืมบันทึกหรือเอกสารกระดาษสูญหาย

    - ปฏิทินแจ้งเตือนการบำรุงรักษาและสัญญาจ้าง (Interactive Maintenance Calendar & Notification Center): แสดงปฏิทินรวมแผน PM/Cal พร้อมระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนหมดอายุสัญญาจ้างบำรุงรักษา ป้องกันการตกหล่น และรักษาการรับประกันได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

4) คลังเอกสารคุณภาพดิจิทัลและการจัดการสิทธิ์:

    - Quality Docs Library: ศูนย์รวมไฟล์ดิจิทัล (Manual, Certificates) แนบไว้กับตัวเครื่อง พร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานได้ทันที

    - Role-Based Security & Audit Trail: กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน 4 ระดับ (Admin, Manager, Head, Operator) และมีระบบ Audit Trail บันทึกประวัติการใช้งานทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ขั้นที่ 2: การทดสอบระบบ (System Testing & UAT) นำระบบ AMIS ไปทดสอบการใช้งานจริง (User Acceptance Test) ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับ เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้สะดวกรวดเร็วและตรงตามภาระงานจริงมากที่สุด

ขั้นที่ 3: การเริ่มใช้งานจริง (Deployment & Implementation)

  - Deploy Web Application บนระบบ Cloud

  - นำเข้าข้อมูลครุภัณฑ์ ประวัติการซ่อม และสัญญาจ้างบำรุงรักษา เพื่อเปิดใช้งานจริงเต็มรูปแบบ

4.ผลลัพธ์ที่ได้ /ประโยชน์ที่ได้รับ

- ลดเวลาและเพิ่มความแม่นยำในการสำรวจครุภัณฑ์อย่างเห็นได้ชัด: ด้วยระบบฐานข้อมูลที่มีการระบุสถานที่ตั้งและรูปภาพของครุภัณฑ์ ทำให้การสแกน QR Code ผ่านมือถือเพื่อสำรวจครุภัณฑ์ประจำปีทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ค้นหาตำแหน่งได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาตามหา

- เปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงานสู่ Digital Transformation: ย้ายการทำงานจากแฟ้มกระดาษสู่ฐานข้อมูลดิจิทัลที่ค้นหาง่าย (Searchable) บันทึกสะดวกผ่านมือถือ พร้อมศูนย์รวมเอกสารคุณภาพ ช่วยให้การเตรียมรับการตรวจประเมินมาตรฐานทำได้รวดเร็วขึ้น

- บริหารจัดการสัญญาและรอบบำรุงรักษาได้: มีระบบติดตามสัญญาจ้างและแจ้งเตือนรอบซ่อมบำรุง ป้องกันการตกหล่น ช่วยให้เครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์สำคัญพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา สนับสนุนงานบริการโลหิตและงานผลิตให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย

- เกิดการบริหารจัดการครุภัณฑ์เชิงวิเคราะห์ (Data-Driven Asset Management): ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการสำรวจเข้ากับประวัติซ่อมบำรุง ทำให้สามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่า ตัดสินใจ "จำหน่าย" เครื่องมือที่ซ่อมซ้ำซากได้อย่างมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ช่วยลดงบประมาณซ่อมบำรุงที่ไม่จำเป็น

- ความคุ้มค่าและยั่งยืน (Cost Efficiency & Sustainability): ลดเวลาและแรงงานในการสำรวจ/สืบค้นเอกสารลงอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งยังประหยัดงบประมาณการจ้าง Outsource หรือซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูป โดยองค์กรสามารถครอบครองและพัฒนาต่อยอดระบบ AMIS ได้เองในระยะยาว

5. เอกสารหรือหลักฐานประกอบ (ขอให้ส่งก่อนวันนำเสนอโครงการฯ 1 สัปดาห์ โดยใช้ระยะเวลานำเสนอ 15-20 นาที)

รูปภาพก่อน - หลัง     	   กราฟ หรือข้อมูลทางสถติ	          ผลการสำรวจ        อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………………..

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลประกอบในการประกวดโครงการฯ

| กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1.ศ.พญ.พิมล เชี่ยวศิลป์ 2.ศ.พญ.นวพรรณ จารุรักษ์ 3.ภญ.ฐิติพร ภาคภูมิพงศ์ (ผู้จัดการระบบคุณภาพ) 4.กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง (เช่น ผู้บริหาร/หัวหน้าฝาย) 1)……………………………………………………………………………………… 2)……………………………………………………………………………………… | หลักเกณฑ์การตัดสิน - Concept & Innovation : แนวคิด วัตถุประสงค์โครงการ มีตัวชี้วัด สอดคล้องเป้าหมายของศูนย์ฯ (30 %) - Efficiency & Practicality : แนวทางแก้ไข และป้องกันปัญหามีความคุ้มค่านำไปปฎิบัติได้จริง (40%) - Sustainability & Development : ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ต่อยอดได้ และมีความยั่งยืน (25%) - Presentation & Communication : การนำเสนอและการสื่อสารกระชับและชัดเจนครบถ้วน (5%) |
| --- | --- |
| การนำเสนอโครงการฯ และการประกาศผลประกวด 1.นำเสนอโครงการละ 15-20 นาที (รวมเวลาซักถามจาก คณะกรรมการตัดสิน) ในเดือน พฤศจิกายน 2569 2.ประกาศผลการประกวดในเดือน มกราคม 2570 **การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด | รางวัลเกียรติยศที่จะได้รับ รางวัลชนะเลิศ : 10,000 บาท (Digital certificate +HR recognition) รองอันดับ 1 : 5,000 บาท (Digital certificate) รองอันดับ 2 : 3,000 บาท (Digital certificate) รางวัลชมเชย : 2,000 บาท (Digital certificate) |

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่ง “ใบสมัครการประกวด” ที่

ฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2252 4106-9 ต่อ 1821,1822

E-mail : training.nbc@redcross.or.th  ติดต่อ : คุณชมนาด  และ คุณสันติ